海外华文师资培养工程

一、项目背景

绵延数千载的中华文化博大精深、源远流长，她是世界文化海洋中一颗璀璨的明珠，是中华民族历经磨难而不衰、始终屹立于世界民族之林的精神支柱。中华民族文化的凝聚力是维系海外侨胞的精神纽带，大力开展海外华文教育，弘扬中华文化，有利于海外侨胞保持民族特性，有利于凝聚侨心，在经济全球化进程中增强海外侨胞自身竞争力，有利于促进祖国和平统一和世界和平与发展。为弘扬中华文化、振兴中华做出一份奉献，是海外侨胞、港澳同胞的共同心愿。

随着海外华侨华人社会新生代的不断增多，学习中文的需求也在不断升温，海外侨社侨校对华文教师在数量上和质量上的要求也日益提高。但就目前全球的情况来看，华文教师缺口很大，仅东南亚地区就缺少3-4万名华文教师，年龄断层严重，普通话发音不标准，教学方法陈旧，华文教材短缺不适用。这些问题的存在严重制约着华文教育事业的发展，尤其是华文师资的短缺已成为发展华文教育，弘扬中华文化的燃眉之急。

为此，中国华文教育基金会策划了“海外华文师资培养工程”方案，汇集海内外资源，帮助解决华文师资短缺的瓶颈问题。

二、项目目标

为海外华文学校建立一支多层次、受过专业训练的优秀华文教师队伍，从根本上解决海外华文教师队伍中存在的上述问题，从而为华文教育的发展以及中华文化在海外的弘扬与传播打下扎实、稳固的基础。

三、项目内容

本项目计划通过以下内容多方面、多层次地为海外培养、提供华文师资。

A计划：海外华文师资短期培训

B计划：海外华文教师志愿者行动

C计划：通过学历教育培养骨干教师（策划中）

D计划：设立海外华文教师培训基地开展就地培训（策划中）

A计划

海外华文师资短期培训计划

（一）方式和目标

培训采取“请进来”（入境培训）和“走出去”（出境培训）两种主要方式，针对华文教师的具体需要传授汉语言知识和授课技能，从而在较短的时间内较大面积地提高海外华文教师的基本素质。以东南亚地区为重点，同时兼顾欧美等地区。教师遴选的方式是由当地教育部门、侨团侨校推荐有志从事华文教育事业或正在当地从事华文教育工作的人员，使领馆监督指导，由基金会审核。

计划以五年为一个周期，五年内培训一万名华文教师，为海外华文学校培养一支受过专业训练、业务水平较高的优秀华文教师队伍，教学效果将辐射到一百万名海外学生。

（二）培训内容

通过入境培训和派专家团出境办培训班，使海外华文教师了解祖（籍）国的现状，学习汉语言知识，改善普通话的发音，学习汉语教学理论，观摩课堂教学，学习一些实用性的课堂教学技巧，提高教学水平。

海外华文师资短期培训课程设置计划

| 类别 | 序号 | 课程名称 |
| --- | --- | --- |
| 汉语教学法 | 1 | 现代汉语语音教学法 |
|  | 2 | 现代汉语语法教学法 |
|  | 3 | 现代汉语词汇教学法 |
|  | 4 | 口语教学法 |
|  | 5 | 听力教学法 |
|  | 6 | 汉字教学法 |
|  | 7 | 多媒体电脑教学法 |
|  | 8 | 课堂组织与教学技巧 |
|  | 9 | 汉语水平考试（HSK） |
| 文化常识及才艺 | 10 | 中国文化讲座 |
|  | 11 | 当代中国概况 |
|  | 12 | 书画、剪纸 |
|  | 13 | 儿童歌谣 |
|  | 14 | 民族舞蹈 |
| 教育理论 | 15 | 儿童心理与儿童教育 |
|  | 16 | 幼儿教学法 |
| 教学实践与交流 | 17 | 中文水平测试 |
|  | 18 | 微型教学 |
|  | 19 | 教学观摩 |
|  | 20 | 教学交流座谈 |

（三）项目资金预算和捐助建议

中国华文教育基金会本次推出的海外华文师资短期培训计划的具体项目预算见下列图表。

入境培训费用预算

（每人每次、学制一个月）

| 数量 项目 | 金额（美元） |
| --- | --- |
| 学杂费 | 500 |
| 教学观摩、参观费 | 300 |
| 生活费 | 500 |
| 合计 | 1300 |

注：

＊每捐款1300美元可资助一名海外华文教师入境接受培训一个月。

＊每捐款13万美元可资助100名海外华文教师入境接受培训一个月。

＊每捐款130万美元可资助1000名海外华文教师入境培训一个月。

专家出境培训费用预算

| 分项 数量 | 每人 | 每1期 | 每10期 | 50期共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数（人） | 1 | 8 | 80 | 400 |
| 专家课时费（美元） | 1900 | 15200 | 152000 | 760000 |
| 专家食宿费（美元） | 2400 | 19200 | 192000 | 960000 |
| 专家交通、通讯费（美元） | 650 | 5200 | 52000 | 260000 |
| 国际旅费（美元） | 800 | 6400 | 64000 | 320000 |
| 合计（美元） | 5750 | 46000 | 460000 | 2300000 |

＊每1个8人专家团出境授课一个月，可培训海外华文教师100名。

＊每捐款4.6万美元可资助一个8人专家团出境授课一个月，培训海外华文教师100名。

＊每捐款46万美元可资助10个8人专家团出境授课一个月，培训海外华文教师1000名。

B计划

海外华文教师志愿者行动计划

（一）方式和目标

基金会根据海外华侨华人社团、华校及相关组织的需求，面向社会，公开招聘符合条件、热心海外华文教师的志愿者，对其进行短期的强化训练后，直接派往急需华文教师的国家，承担华文教学任务，以快速、积极地缓解派往国华文教师严重不足的状况。

（二）海外华文教师志愿者派遣流程

（见下页图表）

（三）项目资金预算和捐助建议

志愿者费用预算表

单位：美元    时间：1-2年

| 费用分类 | 每人1年 | 每人2年 |
| --- | --- | --- |
| 体检费 | 20 | 20 |
| 培训费 | 300 | 300 |
| 培训期间食宿费 | 200 | 200 |
| 护照费 | 25 | 25 |
| 签证费 | 50 | 50 |
| 国际往返机票费 | 800 | 800 |
| 生活津贴 | 4800 | 9600 |
| 服务期间住宿费 | 由接受方提供 | 由接受方提供 |
| 保险费（意外伤害） | 385 | 770 |
| 疫苗注射等其他杂费 | 20 | 20 |
| 其他 |  | 15 |
| 合计 | 6600 | 11800 |

*每捐助6600美元可资助1名志愿者赴海外志愿执教一年；每捐助11800美元可资助1名志愿者赴海外执教2年。

*每捐助66000美元可资助10名志愿者赴海外志愿执教一年；每捐助118000美元可资助10名志愿者赴海外执教2年。

*每捐助660000美元可资助100名志愿者赴海外志愿执教一年；每捐助1180000美元可资助100名志愿者赴海外执教2年。

四、捐款运作流程

中国华文教育基金会捐款运作流程

捐赠人

捐款方式

到基金会捐款

办理银行汇款

办理邮局汇款

其它方式捐款

办理手续

协议文件

签署捐赠

授予证书

办理票据

服务细则

提交项目

实施计划

提交项目

捐款使用

项目授权

项目签约

项目启动

项目建档

项目走访

服务评价

捐款监督

使用分析

信息反馈

五、联系方式

联系地址：		北京市西城区阜成门外大街35号

国务院侨办中国华文教育基金会秘书处

邮政编码：		100037

联 系 人：		高思欣

电    话：		010-88387993

传    真：		010-88387449

外汇帐号

银行名称：	中国银行总行营业部

帐户名称：	中国华文教育基金会

美元帐号：	01616308091014

港元帐号：	01616308091013

人民币帐号

银行名称：	中国光大银行总行营业部

帐户名称：	中国华文教育基金会

人民币帐号：3500018800000